**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» НА 2016-2018 ГОДЫ ЗА 2017 ГОД**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| **Задача 1.** | **Освещение деятельности Администрации, структурных подразделений, муниципальных учреждений в средствах массовой информации** |
| Публикация информации в прессе | Опубликованы статьи о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Нижнеудинский район» в периодическом печатном издании «Наше время Нижнеудинское» общей площадью более 67,6 тыс. см.2 , газете «Тракт» общей площадью 20 тыс. см.2. Газеты «Наше время Нижнеудинское» и «Тракт» распространялась на территории Нижнеудинского района тиражом не менее 5000 экземпляров |
| Размещение информации в электронных СМИ | Размещение видеороликов в информационной программе |
| Обнародование (опубликование) нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нижнеудинский район» | Произведена оплата типографских услуг за изготовление печатного средства массовой информации «Вестник Нижнеудинского района» за январь-март (600 экз.) в сумме 43,5 тыс. руб.Начиная со второго квартала «Вестник Нижнеудинского района» печатается собственными силами администрации. Для этого приобретен принтер на сумму 37,3 тыс. руб. и бумага на 34,5 тыс. руб. Напечатано 15 тыс. экз.  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| 1 | **Задача 1 Освещение деятельности Администрации, структурных подразделений, муниципальных учреждений в средствах массовой информации** |
| 2 | Публикация информации в прессе | 1500,0 | 1315,0 | 87,7 | В СМИ было опубликовано меньшее количество информации |
| 3 | Размещение информации в электронных СМИ | 480,0 | 480,0 | 100 |  |
| 4 | Обнародование (опубликование) нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нижнеудинский район» | 138,5 | 115,3 | 83,2 | Средства сэкономлены в связи с переходом на изготовление печатного средства массовой информации «Вестник Нижнеудинского района» собственными силами администрации. |
| Итого по программе, в том числе: | 2118,5 | 1910,3 | 90,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 2118,5 | 1910,3 | 90,2 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| «Информационное сопровождение деятельностиадминистрации муниципального районамуниципального образования «Нижнеудинский район»и ее структурных подразделений» на 2016-2018 годы |
| 11 | Доля населения, удовлетворенного уровнем информационной открытости деятельности администрации и ее структурных подразделений от общего числа опрошенного населения | % | 51 | 71 | 139 | В результате проведенного опроса среди населения был всего опрошен 241 респондент, из них 171 удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| 2 | Обеспечение обнародования (опубликования) нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нижнеудинский район» | % | 100 | 100 | 100 |  |

Администратор программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Крупенев

Абрамов К.В.

8 (39557)70521