**29.03.2019 г. №31**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШЕБЕРТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»**

 Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь постановлением администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 13 мая 2014 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шебертинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Шебертинского муниципального образования, администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2018 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Шебертинского сельского поселения.

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина

Приложение к постановлению администрации Шебертинского

муниципального образования

от 29.03.2019 г. №31

**Подпрограмма 1 «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на**

**2018 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2018 год» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2018 | 1387316,10 | 1387315,25 | 99,99 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 16 | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | шт. | 1387316,10 | 1387315,25 | -0,85 | 0,01 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2018 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | Местный бюджет и областной бюджет | 1387316,10 | 1387315,25 | -0,85 | 0,01 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2018 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2018 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 2018 г. | МБОБ | 1387316,10 | 1387315,25 | 1387315,25 |  99,99 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 1387316,10 | 1387315,25 | 1387315,25 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2018 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 1387315,25 | 1387315,25 | 1387315,25 |
| **Итого:** | 1387316,10 | 1387315,25 | 1387315,25 |
| **В том числе МБ:** | **1092084,10** | **1092083,25** | **1092083,25** |

**Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | шт. | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2018 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 2018 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Подпрограмма 3 «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2018 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2018 | 193960,00 | 193960,00 | 100 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Освещение улиц, дорог и проездов | шт. | 193960,00 | 193960,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Освещение улиц, дорог и проездов | Областной бюджет | 193960,00 | 193960,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2018 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Освещение улиц, дорог и проездов | 2018 г. | ОБ | 193960,00 | 193960,00 | 193960,00 | 100 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 193960,00 | 193960,00 | 193960,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Освещение улиц, дорог и проездов | 193960,00 | 193960,00 | 193960,00 |
| **Итого:** | 193960,00 | 193960,00 | 193960,00 |

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2018 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2018 год» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2018 | 47858,03 | 47858,03 | 100 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | шт. | 47858,03 | 47858,03 | 0,00 | 0,0 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2018 год» | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | Местный бюджет | 47858,03 | 47858,03 | 0,00 | 0,0 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2018 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Энергосбережение и повышение энергетичес-кой эффектив-ности в Ше-ертинском муниципальном образовании на 2018 год» | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | 2018г. | МБ | 47858,03 | 47858,03 | 47858,03 | 100 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 47858,03 | 47858,03 | 47858,03 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 47858,03 | 47858,03 | 47858,03 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании  | Оплата электрической энергии за уличное освещение;Приобретение и установка электрооборудования | 47858,03 | 47858,03 | 47858,03 |
| **Итого:** | 47858,03 | 47858,03 | 47858,03 |