**10.03.2020 г. №26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШЕБЕРТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 Г.Г.»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.», руководствуясь постановлением администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 13 мая 2014 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шебертинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Шебертинского муниципального образования, администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Шебертинского сельского поселения.

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина

Приложение к постановлению администрации Шебертинского

муниципального образования

от 10.03.2020 г. №26

**Подпрограмма 1 «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на**

**2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 2 552 665,58 | 2 377 287,91 | 93,10 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1  6 | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | шт. | 2 552 665,58 | 2 377 287,91 | -175 377,67 | 6,9 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | Местный бюджет и областной бюджет | 2 552 665,58 | 2 377 287,91 | -175 377,67 | 6,9 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 2019 г. | МБ  ОБ | 2552665,58 | 2377287,91 | 2377287,91 | 6,9 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 2552665,58 | 2377287,91 | 2377287,91 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 2552665,58 | 2377287,91 | 2377287,91 |
| **Итого:** | | 2552665,58 | 2377287,91 | 2377287,91 |

**Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | шт. | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 2019 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Шебертинского муниципального образования на 2018 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Подпрограмма 3 «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Освещение улиц, дорог и проездов | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»» | Освещение улиц, дорог и проездов | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Освещение улиц, дорог и проездов | 2019 г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Уличное освещение Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Освещение улиц, дорог и проездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Энергосбережение и повышение энергетичес-кой эффектив-ности в Ше-ертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | 2019г. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Оплата электрической энергии за уличное освещение;  Приобретение и установка электрооборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма 5 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 1393,20 | 1393,20 | 100,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | шт. | 1 393,20 | 1 393,20 | 0,00 | 100,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Местный бюджет | 1 393,20 | 1 393,20 | 0,00 | 100,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 2019г. | МБ | 1393,20 | 1393,20 | 1393,20 | 100% | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 1393,20 | 1393,20 | 1393,20 |  |  |
| **В том числе МБ:** | |  |  | 1393,20 | 1393,20 | 1393,20 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Утилизация ртутьсодержащих ламп | 1393,20 | 1393,20 | 1393,20 |
| **Итого:** | | 1393,20 | 1393,20 | 1393,20 |

**Подпрограмма 6 «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. »**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2019 | 250000,00 | 250000,00 | 100,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Приобретение детской игровой площадки | шт. | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 100,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Приобретение детской игровой площадки | Местный бюджет | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 100,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2019 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Приобретение детской игровой площадки | 2019г. | МБ | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 100% | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** | |  |  | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Благоустройство Шебертинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.» | Приобретение детской игровой площадки | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |
| **Итого:** | | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |