**26.03.2021 г. №26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ШЕБЕРТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2022 Г.Г.»**

 Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.», руководствуясь постановлением администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 13 мая 2014 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Шебертинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Шебертинского муниципального образования, администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Шебертинского сельского поселения.

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина

Приложение к постановлению администрации Шебертинского

муниципального образования

 от 26.03.2021 г. №26

**Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» | Администрация Шебертинского муниципального образования | 2020 | 81722,00 | 62 717,00 | 77 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера.  | шт. | 81722,00 | 62 717,00 | 19 005,00 | 23 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании» | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера. | Местный бюджет | 81722,00 | 62 717,00 | 19 005,00 | 23 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Предупрежде-ние чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертин-ском муниципальном образовании» | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера. | 2020г. | МБ | 81722,00 | 62 717,00 | 62 717,00 | 77 | Администрация Шебертинского МО |
| **Итого:** |  |  | 81722,00 | 62 717,00 | 62 717,00 |  |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 81722,00 | 62 717,00 | 62 717,00 |  |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании» | Повышение безопасности населения и защищенности сельской инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера. | 81722,00 | 62 717,00 | 62 717,00 |
| **Итого:** | 81722,00 | 62 717,00 | 62 717,00 |