Утверждаю

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.01.2022 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»**

**ЗА 2021 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | |
| Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | -изготовление паспорта безопасности;  -приобретение ранцев для тушения пожаров;  -приобретение ГСМ;  -приобретение пожарного иныентаря;  -приобретение запасных частей для пожарного автомобиля. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«Профилактика наркомании в Шебертинском муниципальном образовании на 2019-2023 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1.Формирование негативного отношения в обществе к вредным привычкам. Пропаганда здорового образа жизни | |
| Мероприятие  Проведение профилактических и пропагандистких мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | -Вытравливание конопли своими силами;  -проведен ряд профилактических мероприятий на базе Шебертинского СДК и Вершинского клубного формирования, направленных на формирование здорового образа жизни: эстафеты, раздача буклетов, профилактические беседы. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 160,16 | 160,16 | 100 |  |
| Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 160,16 | 160,16 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 160,16 | 160,16 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2 «Профилактика наркомании в Шебертинском муниципальном образовании на 2019-2023 годы »** |  |  |  |  |
| Задача 1 Формирование негативного отношения в обществе к вредным привычкам. Пропаганда здорового образа жизни | 7,3 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 167,46 | 160,16 | 96 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2021 год | факт |
| **Программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»** | | | | | |
| Количество ликвидированных пожаров | Шт. | 5 | 5 | 100 |  |
| Доля молодежи охваченной профилактическими мероприятиями | % | 50 | 50 | 100 |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,96

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2022 году.

Администратор программы:

администрация Шебертинского муниципального образования

глава Шебертинского муниципального образования В.А.Никулина