Утверждаю

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27.01.2022 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие культуры и спорта в Шебертинском муниципальном образовании на 2019-2023 годы**»**

**ЗА 2021 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы)**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Развитие сферы культуры на территории Шебертинского муниципального образования** | |
| Мероприятие  Финансовое обеспечение деятельности персонала,ремонт и содержание учреждений культуры (клубы) | -выплата заработной платы работникам клубов;  -оплата электроэнергии;  -текущий ремонт и содержание учреждений культуры;  -обучение работников;  -приобретение сценических костюмов, музыкального оборудования. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки)**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения** | |
| Финансовое обеспечение деятельности персонала,ремонт и содержание учреждений культуры (библиотеки) | -выплата заработной платы работникам библиотек;  -подписка на периодические издания. |

ПОДПРОГРАММА 3 **«**Проведение массовых праздников на территории Шебертинского муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Шебертинского муниципального образования, предоставление услуг развлекательного характера, доступных для широких слоев населения** | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | -приобретение сувенирной продукции. |

ПОДПРОГРАММА 4 **«**Физическая культура и спорт в Шебертинском муниципальном образовании**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Создание условий для занятий физической культурой и спортом** | |
| Мероприятие  Организация проведения соревнований, приобретение спортивного инвентаря | -проведение мероприятий:  Спортивная игра «Метелица» (футбол на снегу метлами);  Турнир по теннису;  Санные гонки;  Спортивная игровая программа (с.Даур). |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы)**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие сферы культуры на территории Шебертинского муниципального образования | 3918,5 | 3591,6 | 92 |  |
| Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности персонала,ремонт и содержание учреждений культуры (клубы) |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 3918,5 | 3591,6 | 92 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 154,3 | 154,3 | 100 |  |
| местный бюджет | 3764,2 | 3437,3 | 91 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2 «**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) **»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания населения | 870,3 | 862,9 | 99 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Финансовое обеспечение деятельности персонала,ремонт и содержание учреждений культуры (библиотеки) | 870,3 | 862,9 | 99 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 870,3 | 862,9 | 99 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 870,3 | 862,9 | 99 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **3 «**Проведение массовых праздников на территории Шебертинского муниципального образования**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Шебертинского муниципального образования, предоставление услуг развлекательного характера, доступных для широких слоев населения | 19,7 | 19,7 | 100 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Проведение культурно-массовых мероприятий | 19,7 | 19,7 | 100 |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 19,7 | 19,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 19,7 | 19,7 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **4 «**Физическая культура и спорт в Шебертинском муниципальном образовании **»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Организация проведения соревнований, приобретение спортивного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 4808,5 | 4474,2 | 93 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2021 год | факт |
| **Программа «**Развитие культуры и спорта в Шебертинском муниципальном образовании на 2019-2023 годы**»** | | | | | |
| Число жителей принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | Чел. | 200 | 200 | 100 |  |
| Процент молодежи, принимающей участие в культурно-массоых мероприятиях, от общей численности молодежи | % | 50 | 50 | 100 |  |
| Доля населения Шебертинского муниципального образования систематически, занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 30 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 0,93

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2022 году.

Администратор программы:

администрация Шебертинского муниципального образования

глава Шебертинского муниципального образования В.А.Никулина