Утверждаю

Глава Шебертинского

муниципального образования

В.А.Никулина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.01.2023 г.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 -2024 годы**»**

**ЗА 2022 год**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1 **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников** | |
| Мероприятие  Приобретение,установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | -оплата электроэнергии;  -изготовление тех.паспортов на бесхозные э/сети;  - оценка рыночной стоимости бесхозных э/сетей;  - актуализация схемы теплоснабжения. |

ПОДПРОГРАММА 2 **«**Обеспечение населения качественной питьевой водой Шебертинского муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующее требованиям безопасности** | |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен,колодев | - замена глубинных насосов;  - исследование воды;  - приобретение глубинных насосов и комплектующих на водонапорные башни. |

ПОДПРОГРАММА 3 **«**Содержание мест захоронений на территории Шебертинского муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения** | |
| Мероприятие  Ремонт и содержание мест захоронения | -уборка территории мест захоронений. |

ПОДПРОГРАММА 4 **«**Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Создание благоприятных условий для проживания населения Шебертинского муниципального образования** | |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Шебертинского муниципального образования | -приобретение контейнеров;  -оплата за обезвреживание ртутьсодержащих ламп. |

ПОДПРОГРАММА 5 **«**Организация благоустройства территории Шебертинского муниципального образования**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. **Повышение уровня благоустройства территории Шебертинского муниципального образования** | |
| Мероприятие  Мероприятия по улучшению территории Шебертинского муниципального образования , обеспечению условий отдыха и физического развития детей и молодежи | -приобретение и установка детских спортивно-игровых площадок;  -приобретение баннера. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| Подпрограмма **1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шебертинском муниципальном образовании**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников | 1207,3 | 1028,7 | 85 |  |
| Мероприятие Приобретение,установка электрооборудования, оплата за электроэнергию |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 1207,3 | 1028,7 | 85 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1207,3 | 1028,7 | 85 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **2** «Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующее требованиям безопасности» |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение населения Шебертинского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующее требованиям безопасности | 813,1 | 813,1 | 100 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Мероприятие Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен,колодев | 813,1 | 813,1 | 100 |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 813,1 | 813,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 286,8 | 240,2 | 84 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **3 «**Содержание мест захоронений на территории Шебертинского муниципального образования**»** |  |  |  |  |
| Задача 1 Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 163,9 | 163,9 | 100 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации |
| Мероприятие Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 163,9 | 163,9 | 100 |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 163,9 | 163,9 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 160,6 | 160,6 | 100 |  |
| местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **4 «**Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шебертинском муниципальном образовании **»** | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 1 Создание благоприятных условий для проживания населения Шебертинского муниципального образования | 413,8 | 413,8 | 100 | Мероприятия проводились силами специалистов администрации и сотрудников МКУК |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Шебертинского муниципального образования | 413,8 | 413,8 | 100 |  |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 413,8 | 413,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 413,8 | 413,8 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма **5 «**Организация благоустройства территории Шебертинского муниципального образования**»** | 504,5 | 504,5 | 100 |  |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства территории Шебертинского муниципального образования | 504,5 | 504,5 | 100 |  |
| Мероприятия по улучшению территории Шебертинского муниципального образования , обеспечению условий отдыха и физического развития детей и молодежи | 504,5 | 504,5 | 100 |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Иркутской области | 485,8 | 485,8 | 100 |  |
| местный бюджет | 18,7 | 18,7 | 100 |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Программе | 3102,6 | 2923,9 | 94 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на 2022 год | факт |
| **Программа «**Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шебертинском муниципальном образовании на 2019 -2024 годы**»** | | | | | |
| Число жителей принимающих участие в субботниках по очистке территории и мест захоронений от мусора | чел. | 300 | 395 | 132 |  |
| Доля проб воды удовлетворящих требованиям | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Количество аварий на водонапорных башнях | шт | 2 | 2 | 100 |  |

Показатель эффективности реализации Программы 1,0

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Увеличение объемов финансирования программы в 2023 году.

Администратор программы:

администрация Шебертинского муниципального образования

глава Шебертинского муниципального образования В.А.Никулина